- Промежуточный отчет по реализации проекта

"Реализация Концепции развития математического образования в муниципальной системе образования

г. Ярославля по кластерным направлениям"

(Обучение педагогов  технологии проведения шахматных занятий по федеральному курсу шахматы -  школе в условиях реализации ФГОС)

- (название проекта)

- за I полугодие 2018/2019 учебного года

Наименование ОУ: МДОУ «Детский сад № 167»  г. Ярославля.

Статус площадки (МБП, МИП, ОМЦ, МРЦ): МРЦ.

Тема проекта: «Обучение   педагогов  технологии проведения шахматных занятий по федеральному курсу шахматы -  школе в условиях реализации ФГОС».

Этап работы: 3 этап – опытно-практический

Цель: создание методических условий и апробация программы обучения игре шахматы.

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создание методических и материально-технических условий. | Создание условий для личностного и интеллектуального развития старших дошкольников в РППС | - Приказ « О создании творческой группы по обучению детей шахматам » - Разработка РППС (центр по игре шахматы) | Составлен пакет документов. Составлен план творческой группы |  |
| 1 | Методическое освоение педагогами технологии проведения шахматных занятий по федеральному курсу шахматы - школе в условиях реализации ФГОС | Цикл семинаров – практикумов по теме: «Обучение педагогов технологии проведения шахматных занятий по федеральному курсу шахматы - школе в условиях реализации ФГОС» (автор Сухин И.Г. – кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник Центра педагогической компаративистики.) | Повысить профессиональную компетентность педагогов по Обучение педагогов технологии проведения шахматных занятий по федеральному курсу шахматы - школе в условиях реализации ФГОС образовательной деятельности ДОУ. | Повышена профессиональная компетентность педагогов, владеющих современными образовательными технологиями и обладающими профессиональными компетентностями в условиях изменений в системе образования | _______ |
| 2 | Разработка и реализация практического материала (конкурсы, конспекты ОД, подготовка к проведению открытых мероприятий) | Разработка НОД с применением технологии проведения шахматных занятий по федеральному курсу шахматы - школе в условиях реализации ФГОС, конкурса-олимпиады для дошкольников Реализация технологии проведения шахматных занятий по федеральному курсу шахматы - школе в условиях реализации ФГОС | Разработать конспекты НОД с применением технологии проблемного диалога, олимпиаду по шахматам Показ открытых НОД с применением технологии проведения шахматных занятий по федеральному курсу шахматы - школе . | Разработка конспектов НОД рабочей группой ДОУ. Реализация непосредственно образовательной деятельности с применением технологии проведения шахматных занятий по федеральному курсу шахматы - школе. | _______ |

Проблемы и трудности, с которыми столкнулось ОУ при реализации инновационной деятельности:

_______________________________________________________________________________________________________________________

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: ________________________________________________________________________________________________________________________

Составил: старшие воспитатели:  Н.А.Тимофеева, Т.А.Красина

Заведующий ДОУ:	 Д.А.Сироткин

«15 » декабря 2018 года